## Planning
Planning
Elève | Simon Gendre | [12 empty] | Classe | 300633
Projet | Semaphor | [12 empty] | Module |  | 151
| Bloc 1 |  |  | Bloc 2 |  |  |  | Bloc 3 |  |  | Bloc 4 |  |  | Bloc 5
Tâches | 29.01.2023 - MAT | 29.01.2023 - A-M | 30.01.2023 - MAT | 05.02.2023 - MAT | 05.02.2023 - A-M | 06.02.2023 - MAT |  | 19.02.2023 - MAT | 19.02.2023 - A-M | 20.02.2023 - MAT | 26.02.2023 - MAT | 26.02.2023 - A-M | 27.02.2023 - MAT | 04.03.2023 - MAT | 04.03.2023 - A-M | 05.03.2023 - MAT
Exercices / découverte | X | X | x | x |  |  | VACANCES DE CARNAVAL
Analyse
introduction | X | X
use cases |  |  | x | x
maquettes |  |  |  | x
diagramme d'activités |  |  |  | x
diagramme de séquences |  |  |  | x | x
schéma ER |  |  |  | x
Conception
diagramme de classe serveur
diagramme de classe client | [5 empty] | x
schéma relationnel DB |  |  |  |  | x
diagramme de séquence interactions |  |  |  |  | x
Réalisation
Serveur - structure de base
Serveur - login
Serveur - récuperer les messages
Serveur - envoyer des messages
Serveur - créer et rejoindre des rooms
Client - structure de base
Client - login
Client - recuperer les messages
Client - envoyer des messages
Client- créer et rejoindre des rooms
descente de code
Hebergement
Tests de l'application

## Journal de travail
Journal de travail - 151
Elève / classe | Simon Gendre
Projet | Semaphor
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2024-01-29 | introduction du projet | 1
2024-01-30 | diagrammes Use Cases | 1
2024-02-05 | création des maquettes | 1.5
2024-02-05 | diagramme d'activité | 1
2024-02-05 | diagramme de séquence | 1
2024-02-05 | schéma ER | 1
2024-02-05 | mise à jour du planning avec les bouts de code spécifiques | 0.5
2024-02-05 | diagramme de séquence interaction | 1.5
2024-02-05 | schéma relationnel DB | 1
2024-02-06 | Diagramme de classe serveur | 1
2024-02-06 | Diagramme de classe client | 0.5
2024-02-06 | Entretien avec le chef de projet (N. Rouiller) | 0.5
2024-02-06 | Correction schéma relationnel DB | 0.5
2024-02-06 | diagramme de séquence interaction sur EA | 1
2024-02-06 | Correction Analyse | 0.5
Total |  | 13.5
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé