## Planning
Planning
Elève | Simon Gendre / 633 | [12 empty] | Classe | 300633
Projet | Semaphor | [12 empty] | Module |  | 151
| Bloc 1 |  |  | Bloc 2 |  |  |  | Bloc 3 |  |  | Bloc 4 |  |  | Bloc 5
Tâches | 29.01.2023 - MAT | 29.01.2023 - A-M | 30.01.2023 - MAT | 05.02.2023 - MAT | 05.02.2023 - A-M | 06.02.2023 - MAT |  | 19.02.2023 - MAT | 19.02.2023 - A-M | 20.02.2023 - MAT | 26.02.2023 - MAT | 26.02.2023 - A-M | 27.02.2023 - MAT | 04.03.2023 - MAT | 04.03.2023 - A-M | 05.03.2023 - MAT
Exercices / découverte | X | X |  | x |  |  | VACANCES DE CARNAVAL
Analyse
introduction | X | X
use cases |  |  | x | x
maquettes |  |  |  | x
diagramme d'activités |  |  |  | x
diagramme de séquences |  |  |  | x
schéma ER |  |  |  | x
Conception
diagramme de classe serveur
diagramme de classe client
schéma relationnel DB
diagramme de séquence interactions
Réalisation
code Serveur
code Client
descente de code
Hebergement
Tests de l'application

## Journal de travail
Journal de travail - 151
Elève / classe | Simon Gendre / 633
Projet | Semaphor
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2024-01-29 | introduction du projet | 1
2024-01-30 | diagrammes Use Cases | 1
2024-02-05 | création des maquettes | 1.5
2024-02-05 | diagramme d'activité | 1
2024-02-05 | diagramme de séquence | 0.5
2024-02-05 | schéma ER | 1
Total |  | 6
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé