## Planning
Planning
Elève | Simon Gendre | [12 empty] | Classe | 300633
Projet | Semaphor | [12 empty] | Module |  | 151
| Bloc 1 |  |  | Bloc 2 |  |  |  | Bloc 3 |  |  | Bloc 4 |  |  | Bloc 5
Tâches | 29.01.2023 - MAT | 29.01.2023 - A-M | 30.01.2023 - MAT | 05.02.2023 - MAT | 05.02.2023 - A-M | 06.02.2023 - MAT |  | 19.02.2023 - MAT | 19.02.2023 - A-M | 20.02.2023 - MAT | 26.02.2023 - MAT | 26.02.2023 - A-M | 27.02.2023 - MAT | 04.03.2023 - MAT | 04.03.2023 - A-M | 05.03.2023 - MAT
Exercices / découverte | X | X | x | x |  |  | VACANCES DE CARNAVAL | x | x
Analyse
introduction | X | X
use cases |  |  | x | x
maquettes |  |  |  | x
diagramme d'activités |  |  |  | x
diagramme de séquences |  |  |  | x | x
schéma ER |  |  |  | x
Conception
diagramme de classe serveur
diagramme de classe client | [5 empty] | x |  |  |  | x
schéma relationnel DB |  |  |  |  | x
diagramme de séquence interactions |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x
Réalisation
Serveur - structure de base | [7 empty] | x
Serveur - login | [9 empty] | x
Serveur - récuperer les messages | [10 empty] | x
Serveur - envoyer des messages | [10 empty] | x | x
Serveur - création de comptes | [12 empty] | x
Serveur - créer et rejoindre des rooms
Client - structure de base | [7 empty] | x | x
Client - login | [8 empty] | x | x
Client - recuperer les messages | [10 empty] | x
Client - - création de comptes | [12 empty] | x
Client - envoyer des messages | [10 empty] | x | x
Client- créer et rejoindre des rooms
descente de code | [13 empty] | X
Hebergement
Tests de l'application | [13 empty] | X | x

## Journal de travail
Journal de travail - 151
Elève / classe | Simon Gendre
Projet | Semaphor
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2024-01-29 | introduction du projet | 1
2024-01-30 | diagrammes Use Cases | 1
2024-02-05 | création des maquettes | 1.5
| diagramme d'activité | 1
| diagramme de séquence | 1
| schéma ER | 1
| mise à jour du planning avec les bouts de code spécifiques | 0.5
| diagramme de séquence interaction | 1.5
| schéma relationnel DB | 1
2024-02-06 | Diagramme de classe serveur | 1
| Diagramme de classe client | 0.5
| Entretien avec le chef de projet (N. Rouiller) | 0.5
| Correction schéma relationnel DB | 0.5
| diagramme de séquence interaction sur EA | 1
| Correction Analyse | 0.5
2024-02-19 | Exercice Postman | 0.5
| Diagramme de sequence interaction sur EA (sport) | 1
| Structure de fichier du serveur | 1
| Structure de fichier du client | 1.5
| exercice sur les injections | 1
| création des méthodes pour le login sur le client | 2
2024-02-20 | Entretien avec le chef de projet (N. Rouiller) | 0.5
| Correction Analyse & Conception | 0.5
| implémentation de index.php (redirigé les actions) | 1
| mise en place du login sur le client et le serveur | 1.5
2024-02-24 | css et logo du client (fait pendant le weekend) | 3
2024-02-26 | mise en place de la récuperation de messages dans la DB | 3
| mise en place de la déconnexion | 1
| mise en place de l'envoie de message (coté serveur) | 2
| mise en place de l'envoie de message (coté client) | 2
2024-02-27 | implémentation de la création de comptes (client et serveur) | 3
| Entretien avec le chef de projet (N. Rouiller) | 0.5
| Correction de bugs sur le client | 0.5
2024-03-02 | ajout du mode admin (weekend) | 3
| optimisisation du code | 3
2024-03-03 | correction de bugs et nettoyage du code | 1
| descente de code | 2
| Tests fonctionnels | 1.5
| JS et PHP doc | 1
| implémentation des salles | 0.5
| implémentation des la création de salles | 0.5
| implementation de la suppression de salles | 0.5
| Entretien avec le chef de projet (N. Rouiller) | 0.5
| Hebergement | 0.5
Total |  | 53
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé